## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: Sebastian Bustamante
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-001 | Como un cliente, necesito registrarme en la plataforma, con la finalidad de solicitar muebles personalizados. | Registro Usuario | Hecho | 3 | Sprint 1 | Alta
HU-002 | Como un cliente, necesito iniciar sesión en el sistema, con la finalidad de acceder a mis solicitudes y cotizaciones. | Login Usuario | Hecho | 3 | Sprint 1 | Alta
HU-003 | Como un cliente, necesito recuperar mi contraseña, con la finalidad de volver a acceder a mi cuenta. | Recuperación Contraseña | Planificada | 5 | Sprint 6
HU-004 | Como un cliente, necesito editar mis datos personales, con la finalidad de mantener actualizada mi información. | Perfil Cliente | Hecho | 2 | Sprint 1
HU-005 | Como un cliente, necesito crear una solicitud de mueble, con la finalidad de cotizar un producto personalizado. | Solicitud Mueble | Hecho | 8 | Sprint 2 | Alta
HU-006 | Como un cliente, necesito adjuntar imágenes de referencia, con la finalidad de explicar mejor mi idea de mueble. | Subida Imágenes | Hecho | 5 | Sprint 2 | Alta
HU-007 | Como un cliente, necesito agregar medidas y especificaciones técnicas, con la finalidad de obtener una cotización más precisa. | Especificaciones Técnicas | Hecho | 5 | Sprint 2 | Alta
HU-008 | Como un administrador, necesito visualizar todas las solicitudes recibidas, con la finalidad de gestionar pedidos de clientes. | Panel Solicitudes | Hecho | 5 | Sprint 2 | Alta
HU-009 | Como un administrador, necesito cambiar el estado de una solicitud, con la finalidad de informar el avance del proyecto. | Estados Pedido | Hecho | 5 | Sprint 3 | Alta
HU-010 | Como un cliente, necesito visualizar el estado de mi pedido, con la finalidad de conocer el progreso de fabricación. | Seguimiento Cliente | Hecho | 5 | Sprint 3 | Alta
HU-011 | Como un administrador, necesito generar cotizaciones, con la finalidad de entregar presupuestos formales a los clientes. | Generar Cotización | Hecho | 8 | Sprint 3 | Alta
HU-012 | Como un administrador, necesito ingresar costos de materiales, con la finalidad de calcular presupuestos correctamente. | Costos Materiales | Hecho | 5 | Sprint 3 | Alta
HU-013 | Como un administrador, necesito registrar costos de mano de obra, con la finalidad de calcular el valor total del proyecto. | Mano de Obra | Hecho | 5 | Sprint 3 | Alta
HU-014 | Como un cliente, necesito descargar mi cotización en PDF, con la finalidad de revisar el presupuesto posteriormente. | Cotización Descargable | Hecho | 8 | Sprint 4 | Media
HU-015 | Como un administrador, necesito adjuntar planos técnicos a un proyecto, con la finalidad de mantener organizada la documentación. | Adjuntar Planos | Hecho | 5 | Sprint 4 | Media
HU-016 | Como un administrador, necesito almacenar el historial de proyectos, con la finalidad de reutilizar información en futuros trabajos. | Historial Proyectos | Hecho | 3 | Sprint 4 | Media
HU-017 | Como un administrador, necesito buscar solicitudes por cliente, con la finalidad de acceder rápidamente a la información requerida. | Buscar Solicitudes | Hecho | 2 | Sprint 4 | Baja
HU-018 | Como un administrador, necesito filtrar solicitudes por estado, con la finalidad de organizar mejor el flujo de trabajo. | Filtrar Estados | Hecho | 3 | Sprint 4 | Media
HU-019 | Como un cliente, necesito recibir notificaciones de cambios de estado, con la finalidad de mantenerme informado sobre mi pedido. | Notificaciones | Planificada | 8 | Sprint 6 | Media
HU-020 | Como un administrador, necesito validar formularios de solicitudes, con la finalidad de evitar datos incompletos o incorrectos. | Validaciones Formularios | Hecho | 5 | Sprint 5 | Alta
HU-021 | Como un administrador, necesito respaldar la base de datos, con la finalidad de evitar pérdida de información. | Backup Base Datos | Planificada | 8 | Sprint 6 | Alta
HU-022 | Como un cliente, necesito visualizar imágenes de referencia subidas previamente, con la finalidad de revisar mi solicitud. | Visualización Imágenes | Hecho | 3 | Sprint 5 | Media
HU-023 | Como un administrador, necesito generar evidencias de pruebas funcionales, con la finalidad de validar el correcto funcionamiento del sistema. | Evidencias Testing | Planificada | 5 | Sprint 6 | Alta

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.